## Tabelle1
Plan 19. 10. 2020 (Grün)
Status 20. 11. 2020 (Schwarz) | [5 empty] | Statusbericht 1 GPM | [6 empty] | Statusbericht 2 GPM | [12 empty] | Übergabe an den Kunden
Meilensteine | [5 empty] | 2020-11-23 | [6 empty] | 2020-01-04 | [12 empty] | 2020-03-30
Donnerstage | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 2020-11-12 | 2020-11-19 |  | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 2020-12-10 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | 2020-12-31 |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 2021-01-28 | 2021-02-04 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 2021-03-18 | 2021-03-25
Projket definieren
Lastenheft erstellen
Gantt-Chart erstellen
Pflichtenheft erstellen
Akustische Grundlagen lernen
Vorhandenen Code verstehen
Aufgaben verteilen
IBD erstellen
Use-Case erstellen
Code anpassen | bar: 2021-01-07 to 2021-01-14
Mikrophongehäuse konstruieren
Mikrophonegehäuse drucken | bar: 2021-01-07
Testkonzept entwickeln | bar: 2021-01-14 to 2021-01-28
Prototyp montieren | bar: 2021-01-21 to 2021-01-28
System testen | bar: 2021-02-04 to 2021-03-25
System ausliefern | bar: 2021-03-25
Telko mit Projektpartner hat neue Anforderungen hervorgebracht